**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан**

по состоянию на 1 января 2022 года

**Региональный проект Республики Дагестан «Экспорт продукции АПК»**

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 г. до 33,0 млн дол. США. Индикатор 2021 года – 27,3 млн дол. США.

В рамках регионального проекта в 2021 году предусматривалось мероприятие по господдержке мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортноориентированной продукции АПК (для Дагестана это в основном баранина и рис). В 2021 году планировалось довести площадь проведенных работ в 2019-2021 годах не менее чем до 1950 га, в том числе в 2021 году – на 500 га (в 2019-2020 годах работы были проведены на 1704 га).

**Заключение соглашений**

В ГИИС «Электронный бюджет» заключены между Минсельхозом России и Правительством РД соглашения.

**Бюджет проекта:**

Всего – 32,479 млн руб., в том числе:

32,154 млн руб. – средства федерального бюджета;

0,325 млн руб. – средства республиканского бюджета.

**Кассовое исполнение** (2021 год) – 32,479 млн руб. (100 %).

**Процент заключения контрактов**

Заключение контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрено.

**Результаты**:

В настоящее время:

постановлением Правительства РД от 29.04.2021 № 95 утверждены Правила, регулирующие предоставление субсидий на проведение мелиоративных работ доработанные с действующей редакцией Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 и постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492;

В 2019-2021 годах на отчетную дату проведены работы на площади 2206 га, по результатам которых оказана господдержка в соответствующие годы на площади 2206 га и обеспечено выполнение (113,1 %) одного из индикаторов (1950 га). В 2021 году работы завершены на площади 502 га (100,4 %) от установленных 500 га.