**СПРАВКА**

**по национальным проектам**

**Минсельхозпрод РД** *(на 01.06.2022)*

*Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы*

**1.** В рамках реализации регионального проекта «**Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** осуществляется создание полноценной **системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации** в республике путем стимулирования создания новых СПоК, КФХ, а также вовлечение их и ЛПХ, в деятельность сельхозпотребкооперации.

Предусмотрена господдержка в виде предоставления грантов «Агростартап», субсидий СПоК и содействия деятельности центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

Для республики установлены индикаторы 2021-2024 годов:

создание 50 КФХ (в 2021 году – 25 КФХ);

вовлечение в деятельность СПоК 3222 КФХ и ЛПХ (в 2021 году – 100 ед.);

оказание господдержки 121 субъектам МСП (в 2021 году – 30), в том числе 50 грантов (в 2021 году - 25) и субсидии 71 СПоК (в 2021 году – 5).

В 2021 году было предусмотрено 105,64 млн руб., в том числе 104,58 млн руб. из федерального бюджета. По итогам 2021 года бюджетные средства использованы в полном объеме, что позволило обеспечить достижение всех предусмотренных для республики индикаторов.

В **2021 году:**

осуществлен прием документов на участие в конкурсном отборе проектов «Агростартап» от 97 заявителей из 30 районов и 2-х городов республики. Признаны победителями 32 заявителя из 16 районов, которым перечислены бюджетные средства. Результаты конкурса размещены на официальном сайте министерства;

предоставлены субсидии 6 СПоК из 6 районов;

предоставлены субсидии на содействие деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров;

созданы 32 КФХ (128 % к плану);

оказана господдержка 38 субъектам МСП в АПК (КФХ и СПоК) (126,7 %);

вовлечено в деятельность СПоК 104 КФХ и ЛПХ (104 %).

В **2022** году предусмотрено 94,75 млн руб., в том числе 93,8 млн руб. из федерального бюджета. Предусмотрено предоставление 12 грантов «Агростартап» и субсидий 15 СПоК.

В текущем году принято: по грантам - 89 заявок и документов из 20 районов, а по субсидиям СПоК – 18 документов из 9 районов республики.

*Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»*

**2.** Региональный проект **«Экспорт продукции АПК»** направлен на увеличение объема экспорта продукции АПК в 2024 г. до 33,0 млн дол. США. Индикатор 2021 года для республики – 27,3 млн долл. США.

В рамках регионального проекта предусматривается мероприятие по господдержке мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на этих землях инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортно-ориентированной продукции АПК.

В 2021 году был установлен индикатор - проведение мелиоративных работ в 2019-2021 годах на площади 1950 га, в том числе в 2021 году – на 500 га.

Всего на мероприятие в текущем году было предусмотрено 32,48 млн рублей, в том числе 32,15 млн рублей из федерального бюджета. По итогам 2021 года бюджетные средства использованы в полном объеме, что позволило обеспечить достижение всех предусмотренных для республики индикаторов.

В 2019-2021 годах работы проведены на 2206 га и обеспечено выполнение (113,1 %) одного из индикаторов (1950 га). В 2021 году работы проведены на площади 502 га (100,4 %) от установленных 500 га.

В сопоставимых ценах экспорт продукции АПК (по данным ФТС) на 31 декабря 2021 г. составил 36,7 млн дол. США, что составляет 134,4 % целевого индикатора 2021 года.

В **2022** году отсутствуют бюджетные средства на господдержку в рамках регионального проекта.

Установленный индикатор для республики по объему экспорта продукции АПК (28,5 млн дол. США), по данным ФТС на 29.05.2022 исполнен на 55,8 % (15,9 млн дол. США).

В рамках этих региональных проектов не предусмотрено заключение контрактов, а господдержка оказывается после завершения конкурсных процедур по предоставлению грантов, а также приобретения имущества СПоК и последующего предоставлении соответствующих документов.