**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Дагестан**

по состоянию на 1 апреля 2023 года

**Региональный проект Республики Дагестан «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** *в части* ***создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации***

**Функциональные заказчики:**

*Соисполнитель* - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

В рамках реализации регионального проекта осуществляется создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в республике путем стимулирования создания новых СПоК, КФХ, а также вовлечение их и ЛПХ, в деятельность сельхозпотребкооперации.

Предусмотрена господдержка в виде предоставления грантов «Агростартап», субсидий СПоК и содействия деятельности центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров (далее – центр компетенций).

По результатам реализации регионального проекта в 2023 году предусмотрено: господдержка реализации не менее 13 проектов «Агростартап», создание не менее 13 постоянных рабочих мест; оказание господдержки не менее 28 субъектам МСП в сфере АПК (13 «Агростартап» и субсидий 15 СПоК); вовлечение в деятельность СПоК не менее 1007 КФХ и ЛПХ республики.

**Планируемые к достижению результаты в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на  создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных  товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг,  оказанных центрами компетенций в  сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | 73 | 69 | 94,5 | 69 ед. - суммарный показатель 2021-2022 годов (38 и 31 соответственно). Индикатор будет достигнут по итогам года. |
| Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на  создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных  товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг,  оказанных центрами компетенций в  сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, из них с начала текущего финансового года) | 28 | 0 | 0 | Индикатор будет достигнут по итогам года. |
| Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество  новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом) | 48 | 48 | 100 | 48 ед. - суммарный показатель 2021-2022 годов (32 и 16 соответственно). Индикатор достигнут, вместе с тем по итогам года будет увеличение показателя. |
| Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные  подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей, единиц | 1007 | 0 | 0 | Индикатор будет достигнут по итогам года. |

**Заключение соглашений**

«Индикативные» соглашения в целом по региональному проекту с 2021 года заключает Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

В ГИИС «Электронный бюджет» между Минсельхозом России и Правительством РД заключено следующее соглашение:

Доп. соглашение № 082-09-2023-705/1 от 31.01.2023 к соглашению № 082-09-2023-705/1 от 22.12.2022 – о финансировании мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2023-2025 годах.

**Бюджет регионального проекта**

Всего – 99,882 млн рублей, в том числе:

98,883 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,999 млн рублей – средства республиканского бюджета.

**Кассовое исполнение** – 5,051 млн руб. (5,1 %).

**Заключение контрактов**

В рамках регионального проекта не предусмотрено заключение контрактов, а господдержка оказывается после завершения конкурсных процедур по предоставлению грантов, а также приобретения имущества СПоК и последующего предоставлении соответствующих документов.

**Проводимая работа, достигнутые результаты**

В марте перечислены средства на финансовое обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (ГАУ РД «Центр развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан» в размере 5,051 млн руб.

Минсельхозпродом РД объявлен прием документов на получение:

грантов «Агростартап» (ссылка на оф. сайт - <https://mcxrd.ru/activity/10722>);

субсидий СПоК (<https://mcxrd.ru/activity/10725>).

Сроки приема документов 27.03.2023-25.04.2023

**Имеющиеся проблемы и сроки их решения**

Отсутствуют.