|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Абдулмуталибов«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | **УТВЕРЖДАЮ**Министр сельского хозяйства и продовольствияРеспублики Дагестан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. Аджеков«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |

**План**

**деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия**

**Республики Дагестан на 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятий** | **Контрольный результат** | **Срок** |
| **Управления животноводства и племенной работы** |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов по развитию подотраслей животноводства | Принятие НПА | Январь |
|  | Проверка с выездом на места состояния зимних пастбищ и хода зимовки скота в зонах отгонного животноводства | Подготовка отчета по результатам поездки | Январь |
|  | Подготовка аналитической справки по животноводству за 2023 год, достижения, выполнение показателей индикаторов | Представление сводной информации в управление экономики и финансов для составления общей справки по Министерству | Январь |
|  | Подготовка ГП отчетов по направлениям отраслей животноводства и их загрузка в ГИСЦ «1С-Предприятие», «АПК» и т.д. | Успешная загрузка отчетов в ГИСЦ «1С-Предприятие», «АПК», подтверждение | Январь, далее ежеквартально |
|  | Сбор и свод отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий по направлениям развития отраслей животноводства | Сбор, свод, анализ достижения значений результатов представления субсидий | Январь-февраль |
|  | Представление отчетов в Минсельхоз России ВНИИплем по племенному животноводству. | Подтверждение принятия отчетов и их правильности ВНИИплем и Минсельхозом РФ | Январь, далее ежеквартально |
|  | Подготовка предложений по вопросам развития отраслей животноводства для включения в план расширенного совещания Министерства. | Обсуждение вопросов развития отраслей животноводства на расширенном совещании и принятие мер по их решению. | Февраль |
|  | Объявление отборов государственной поддержки по направлениям отраслей животноводства в 2024 году. | Размещение информации на официальном сайте Минсельхозпрода РД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Осуществление приема заявок от сельхозтоваропроизводителей | Согласно предусмотренным в НПА срокам |
|  | Предоставление субсидий по заявкам сельхозтоваропроизводителей за 2024 год по направлениям животноводства | Доведение средств до сельхозтоваропроизводителей в полном объеме согласно поданных заявок | Согласно предусмотренным в НПА срокам |
|  | Проведение конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинной стрижки овец (конкурс стригалей овец) | Пропаганда профессий рабочих специальностей. Определение победителя, награждение участников конкурса | Апрель |
|  | Организация перегона и перевозки скота на летние пастбища | 100 % процентный вывод поголовья с зимних пастбищ на летние | Май -июнь |
|  | Принятие участия XXIV Российской выставке племенных овец Всероссийской выставке племенных овец | Успешная экспозиция достижений племенного овцеводства Республики Дагестан | Май |
|  | Мониторинг выполнения целевых индикаторов по животноводству в рамках реализации государственной программы и координация деятельности хозяйств по реализации программных мероприятий | Достижение показателей индикаторов | Постоянно |
|  | Проведение республиканского конкурса на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота | Пропаганда профессий рабочих специальностей. Определение победителя, награждение участников конкурса | Июнь |
|  | Проведение республиканского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров | Пропаганда профессий рабочих специальностей. Определение победителя, награждение участников конкурса | Сентябрь |
|  | Оказание содействия в проведении организационных мероприятий Минсельхозпрода РД для участия в выставке «Золотая осень» в г. Москве | Успешное представление достижений отраслей животноводства | Октябрь |
|  | Осуществление контроля за своевременным рассмотрением документов, поступающих в Министерство и контроля за своевременным исполнением поручений Главы и Правительства Республики Дагестан | Своевременное рассмотрение входящих документов | Постоянно |
|  | Подведение предварительных итогов работы Управления за 2024 год по развитию подотраслей животноводства и выполнению целевых индикаторов Госпрограммы | Подготовка аналитической справки | Ноябрь-декабрь |
| **Управление агропродовольственных рынков, переработки сельскохозяйственной продукции, проектного управления****и инвестиционной политики** |
|  | Формирование полугодовых отчетов ГП-87, ГП-88, ГП-89 и ГП-90 в системе «1-С» | Загрузка отчетов в СМПБ (1С: Предприятие) | 25 января25 июля |
|  | Мониторинг реализации переработчиками зерна Республики Дагестан постановления Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 года № 1722 «О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» | Аналитическая справка | Постоянно |
|  | Мониторинг объемов переработки плодоовощной продукции консервными предприятиями республики | Аналитическая справка | 25 июля25 августа25 сентября25 октября |
|  | Мониторинг объемов производства продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности | Аналитическая справка | 25 числа ежемесячно |
|  | Оказание государственной поддержки на обеспечение прироста объема сырого молока, переработанного на пищевую продукцию | Освоение средств | 25 декабря |
|  | Организация работы по предоставлению субсидий на развитие консервной промышленности и переработки продукции растениеводства | Освоение средств | 25 декабря |
|  | Организация работы по предоставлению субсидий на развитие переработки продукции животноводства | Освоение средств | 25 декабря |
|  | Посещение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с целью анализа производственной деятельности и оказания практической помощи | Аналитическая справка | Регулярно |
|  | Актуализация реестра инвестиционных проектов в сфере АПК РД, в т. ч. на основе информации, представленной отраслевыми управлениями министерства | Формирование реестра | Ежемесячно до 25 числа |
|  | Мониторинг реализации в 2023 году хозяйствующими субъектами АПК инвестиционных проектов, направленных на создание новых и технологическую модернизацию функционирующих мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции | Аналитическая справка | 25 июля25 октября25 декабря |
|  | Мониторинг реализация прорывного проекта «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане», подготовка аналитической справки и представление в Минэкономразвития РД | Аналитическая справка | Ежемесячно до 10 числа следующего месяца |
|  | Формирование и представление отчета по реализации прорывного проекта «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане» в системе «Электронный бюджет» | Загрузка отчета в систему «Электронный бюджет» | Ежемесячно до 5 числа следующего месяца |
|  | Проведение работы с сельхозтоваропроизводителями, МО и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности по участию в межрайонных, республиканских и межрегиональных ярмарках | Доклад в Правительство РД о проведенных ярмарках | По мере проведения ярмарок |
|  | Формирование прогнозных продовольственных балансов в СМ ПБ | Представление отчета в МСХ РФ | 1 августа1 октября25 января 2024 г |
|  | Мониторинг исполнения индикаторов (показателей) государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год в части производства продукции переработки | Аналитическая справка | 25 декабря |
|  | Подведение предварительных итогов деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за 2023 год | Аналитическая справка | 28 декабря |
|  | Мониторинг и анализ ценовой ситуации на основные значимые виды продовольственных товаров республики на рынках РД | Аналитическая справка | Еженедельно по вторникам |
|  | Отчет о мониторинге закупочных цен на сельхозпродукцию в информационной системе (1С: Предприятие). | Формирование отчета СМПБ (1С: Предприятие) | Еженедельно по средам |
|  | Отчет о мониторинге запасов сельскохозяйственной продукции в ИС мониторинга продовольственной безопасности (1С: Предприятие). | Формирование отчета в СМПБ (1С: Предприятие) | Ежемесячно 10 число, после отчетного месяца |
|  | Отчет по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» | Предоставление отчета в МСХ РФ | 2 рабочий день после отчетного месяца |
|  | Подготовка и участие во всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2023» | Доклад в Правительство РД об участии на выставке | С 4 по 7 октября |
| **Управление развития мелиоративного комплекса, механизации и технического оснащения** |
| 1. 1.
 | Организация исполнения постановлений, распоряжений, приказов и других документов по развитию мелиорации. |  | Весь период |
| 1. 2.
 | Подведение итогов работы в области мелиорации за 2023 год, в рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» и представление отчетов в Минсельхоз России | Анализ работы за 2023 год и подготовка задач на 2024 год | Январь-февраль |
| 1. 3.
 | Проведение разъяснительной работы с сельхозтоваропроизводителями по вопросам подготовки документации на получение субсидий по мелиорации. | Подготовка сельхозтоваропроизводителями качественной документации на получений субсидии | Январь-февраль |
| 1. 4.
 | Разработка, внесение изменений и утверждение Правил предоставления мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области мелиорации сельскохозяйственных земельв соответствии с постановление Правительства Российской Федерации № 1782 от 25.10.2023 г. | Постановления Правительства РД об утверждении правил предоставления субсидии из республиканского бюджета РД | Январь- март |
| 1. 5.
 | Рассмотрение писем, предложений районов и хозяйств по развитию мелиорации. Рассмотрение поступающей корреспонденций в течение года | Получение рекомендации по развитию мелиоративного комплекса | Январь- декабрь |
| 1. 6.
 | Проведение совещания с участием сельхозтоваропроизводителей и других заинтересованных сторон по вопросам подготовки документов с целью получения субсидий. | Доведение до сельхозтоваропроизводителей изменения в НПА | Февраль |
| 1. 7.
 | Работа с ПСД на соответствие их требованиям нормативно-правовых документов для представления на конкурсный отбор Минсельхоз России | Представление материала в МСХ РФ на конкурсный отбор | февраль-май |
| 1. 8.
 | Прием и проверка документов, представляемых получателями субсидий на возмещение части затрат, по реализуемым программным мероприятиям. | Предоставления субсидий | январь- декабрь |
| 1. 9.
 | Рассмотрение предложений от сельхозтоваропроизводителей, УСХ районов по вопросам развития мелиоративного комплекса. | Ввод мер поддержки по мелиоративным мероприятиям | Весь период |
| 1. 10.
 | Проведение мероприятий по освоению бюджетных средств, предусмотренных в 2024 г. по строительству, реконструкции оросительной сети, культуртехническим, фитомелиоративным мероприятиям и химической мелиорации. | Предоставления субсидий | Март-декабрь |
| 1. 11.
 | Осуществление контроля за ходом строительства (реконструкции) программных внутрихозяйственных мелиоративных объектов, а также выполнение программных мелиоративных мероприятий. | Выполнение мелиоративных мероприятии в соответствии ПСД | Июнь-ноябрь |
| 1. 12.
 | Организация работы по предоставлению субсидий сельхозтоваропроизводителям в пределах, установленных на 2024 г. бюджетных обязательств на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем, проведение культуртехнических, фитомелиоративных мероприятий и химической мелиорации, а также на обводнение пастбищ (прием и проверка документов, принятие решений о предоставлении субсидий). | Предоставления субсидий | март-декабрь |
| 1. 13.
 | Подготовка и согласование с Департамент мелиорации Минсельхоза России объемов финансовых средств из федерального бюджета на развитие мелиорации в рамках реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Дагестан на 2024 год. | Предоставление финансовых средств на мелиоративные мероприятия Республики Дагестан | январь- сентябрь |
| 1. 14.
 | Участие совместно с ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоз» в составлении Плана водообеспечения сельскохозяйственного производства республики на 2024 год. | Разработка и согласование плана водопользования на 2024 год | январь-апрель |
| 1. 15.
 | Проведение предварительного отбора проектов мелиорации, для представления в Минсельхоз России на Конкурсный отбор проектов мелиорации на 2025 год. | Отбор проектов | Апрель- май |
| 1. 16.
 | Подведение итогов реализации мелиоративных мероприятий за 2024 год в рамках реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Дагестан | Анализ работы за 2024 год и подготовка задач на 2025 год | декабрь |
| 1. 17.
 | Составление и представление в Минсельхоз России (Департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности) соответствующей отчетности в области развития мелиоративного комплекса республики (квартальный и годовой) | Отчеты в МСХ РФ | сентябрь- декабрь |
| 1. 18
 | Внесение изменений в Правила предоставления субсидий в соответствии с изменениями федеральных НПА. | Постановления Правительства Республики Дагестан | сентябрь- декабрь |
| 1. 1
 | Проведение инвентаризации наличия в сельском хозяйстве сельскохозяйственной техники (во всех категориях собственников, включая население).Анализ обеспеченности сельского хозяйства основными видами сельскохозяйственной техники на начало 2024 г. | Уточнение наличия с.х. техники в отраслиРасчет уровня технической оснащенности | январь-февраль |
| 1. 2
 | Определение потребности АПК в сельскохозяйственной технике на 2024 год на условиях льготного лизинга (в разрезе потенциальных лизингополучателей).Составление сводной заявки на при обретение сельскохозяйственной техники по лизингу от АПК республики в АО «Росагролизинг». | потребность отрасли в технике по видам и хозяйствамдоведение до АО «Росагролизинг» потенциальных лизингополучателей | январь |
| 1. 3
 | Подведение итогов деятельности инженерно-технической службы сельского хозяйства республики за 2023 год, в том числе по приобретению сельскохозяйственной техники и деятельности машинно-технологических станций.Анализ выполнения индикаторов Госпрограммы по развитию сельского хозяйства в части технической модернизации сельского хозяйства | анализ работы инженерной службы и подготовка задач на 2024 г. | январь-март |
| 1. 4
 | Проведение республиканского семинара-совещания по вопросам технической модернизации сельского хозяйства (с приглашением представителей АО «Росагролизинг» и др. поставщиков основных видов сельскохозяйственной техники) и деятельности машинно-технологических станций республики за 2023 г. | Доведение до хозяйств механизмов приобретения техники и технические новшества | февраль |
| 1. 5
 | Подготовка материалов к коллегии Минсельхозпрода РД по итогам деятельности за 2023 г. в части технической модернизации | Получение рекомендаций коллегии по увеличению закупок техники | март |
| 1. 6
 | Подготовка материалов к заседанию Правительства РД по вопросу «О мерах по развитию в сельском хозяйстве машинно-технологических станций» | ввод мер поддержки МТС | в первом полугодии |
| 1. 7
 | Обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов АПК республики с АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк» и АО «Дагагролизинг» а также с дилерскими центрами основных производителей техники с целью обеспечения приобретения в 2024 году сельскохозяйственной техники на 800 млн рублей, в том числе 100 тракторов и 15 зерно-рисоуборочных комбайнов. | обеспечение приобретения в 2024 году с.х. техникина 800 млн руб. | в течениевсего года |
| 1. 8
 | Сопровождение заявок хозяйствующих субъектов АПК в АО «Росагролизинг» при приобретении ими сельскохозяйственной техники на условиях федерального льготного лизинга (от подачи заявки до получения техники по акту приема-передачи) | обеспечение приобретения в 2024 году с.х. техники в лизинг на 500 млн руб. | в течениевсего года |
| 1. 9
 | Завершение работы по внесению изменений в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета сельхозтоваропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники (во исполнение перечня поручений Президента РФ от 3.09.2023 г. № Пр – 1733) | субсидирование в приоритетном порядке отечеств. техники | январь |
| 1. 10
 | Мониторинг готовности машинно-тракторного парка к своевременному проведению в 2024 году: весенне-полевых работ; заготовки кормов; уборки озимых колосовых культур; озимого сева; уборки риса.Оказание хозяйствам содействия и практической помощи в подготовке техники к сезонным полевым и уборочным работам и их проведении, в том числе путем использования технического потенциала машинно-технологических станций и координации перемещения техники (в частности, уборочной) с учетом фактора зональности выполнения уборочных работ, а также привлечении рисоуборочных комбайнов из соседних субъектов. | обеспечение готовности машинно-тракторного парка на уровне 90-95% и своевременное проведение сезонных полевых работ | февраль- ноябрь |
| 1. 11
 | Оказание содействия АО «Дагагролизинг» в создании зональных машинно-технологической компаний в центре и юге республики. | Комплектование с.х. техникой 2-х новых МТС | в течение года |
| 1. 12
 | Проведение еженедельного мониторинга приобретения хозяйствующими субъектами АПК сельскохозяйственной техники в 2024 году и представление соответствующих отчетов в Минсельхоз России. | отчеты в МСХ РФ | в течение года- еженедельно |
| 1. 13
 | Проведение ежедневного мониторинга цен на горюче-смазочные материалы и представление информации в Минсельхоз России | отчеты в МСХ РФ | в течение года- ежедневно |
| 1. 14
 | Проведение республиканского конкурса «Лучший пахарь 2024 г.» | повышение престижа профессии механизатора | август-октябрь |
| 1. 15
 | Подведение итогов уборки зерновых культур (в том числе риса) и определение лучшего комбайнера республики 2024 года | определение лучшего комбайнера республики 2024 г. | ноябрь |
| 1. 16
 | Систематическое составление и представление в Минсельхоз РФ статистической отчетности форм:- 6-мех (техника) «Состояние сельскохозяйственной техники»;- 6-мех (топливо) «Использование и наличие горюче-смазочных материалов»;- 1-МТС «Сведения о деятельности машинно-технологических станций в РД»;- 1-МЕХ «Наличие техники в сельскохозяйственных предприятиях»- 1-МЕХ (ГМТ) «Сведения о наличии сельскохозяйственной техники, использующее газомоторное топливо»;- ГП-24 «Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства»- 1-РЕМ «Сведения о ремонте сельскохозяйственной техники»- динамика цен на электроэнергию | предоставлениеустановленной федеральной отчетностив МСХ РФ | ежемесячно2 раза в месяцежеквартально1 раз в год1 раз в годежеквартально1 раз в годежеквартально |
| 1. 17
 | Изучение положительного опыта создания и функционирования успешных машинно-технологических станций страны (Калужская обл., Татарстан, Башкортостан, Чечня и др.) и подготовка практических рекомендаций по его распространению в республике | Подготовка соотв. рекомендаций и доведение их до районных УСХ | 1 полугодие |
| 1. 18
 | Оказание содействия в внедрении в сельскохозяйственное производство передовой техники и современных технологий возделывания с.х. культур, в том числе путем проведения соответствующих семинаров-совещаний в полевых условиях. | ознакомление хозяйств с передовыми технологиями | 2-еполугодие |
| 1. 19
 | Изучение совместно со специалистами АО «З-д им М. Гаджиева» возможности и целесообразности организации изготовления 1-2 видов наиболее востребованных и конструкционно несложных сельскохозяйственных машин (вентиляторные опрыскиватели, культиваторы для обработки почвы в виноградниках). | подготовка конструкторской документации на изготовление изделий | февраль-май |
| 1. 20
 | Составление плана мероприятий по организации ремонта машинно-тракторного парка сельского хозяйства в осенне-зимний период 2024-2025 гг. | обеспечение подготовки МТП к проведению полевых работ | ноябрь |
| **Управления растениеводства, земельных и имущественных отношений** |
| 1. 1
 | Подведение итогов деятельности за 2023 год | Итоговая справка | Январь |
| 1. 2.
 | Сбор отчетов отчет о достижении значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для его достижения по направлениям. | Сводный отчет о достижении значения результата предоставления субсидии и показателя | До 1 февраля |
| 1. 3.
 | Утверждение порядков предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства | Постановление Правительства Республики Дагестан | Январь-февраль |
| 1. 4.
 | Подготовка и проведение выставки-форума «ДагАгроКаспий 2024» | Подведение итогов выставки | Февраль-март |
| 1. 5.
 | Доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей в объеме не менее 50% от годового лимита | Соглашения с сельхозтоваропроизводителями о предоставлении финансовых средств по направлениям | До 1 апреля 2024 года |
| 1. 5.
 | Подготовка к организованному проведению весенне-полевых работ, а также мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями | Заседания оперативного штаба, проведение торгов и заключение контрактов на обработку сельхозземель от саранчовых вредителей. | Февраль-апрель |
| 1. 6.
 | Контроль за ходом проведения весенне- полевых работ | Проведение весенне-полевых работ в соответствии с агротехнологическими сроками | Апрель – май |
| 1. 7.
 | Проведение республиканского семинара «О перспективах расширения площадей под орехоплодными (фундуком) многолетними насаждениями в Дагестане роли современных технологий в получении высоких урожаев овощных культур» | Популяризация и внедрение современных технологий в выращивании орехоплодных культур в Дагестане | Май |
| 1. 8.
 | Сбор и анализ еженедельной информации по весенним полевым работам и представление ее руководству | Еженедельная сводка | До 01.06.2024 |
| 1. 9.
 | Осуществление контроля за представлением статистической отчетности по форме 4-СХ и 1-Фермер сельхозтоваропроизводителями республики | Представление достоверных данных в органы статистики по яровому севу | До 30.06.2024 |
| 1. 10.
 | Подготовка и проведение республиканского фестиваля «Золотой абрикос 2024» | Подведение итогов фестиваля | июль |
| 1. 11.
 | Оказание содействия в поставках минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям республики | Внесение минеральных удобрений в намеченных объемах | Весь период |
| 1. 12.
 | Представление отчетов в Минсельхоз России о ходе реализации Государственной Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в соответствии с утвержденными формами МСХ РФ | Формы отчетности, утвержденные МСХ РФ | Июнь 2024 года |
| 1. 13.
 | Проведение отбора поступивших заявок и доведение до сельхозтоваропроизводителей субсидий в рамках развития приоритетных направлений АПК и малых форм хозяйствования по направлениям | Доведение средств до получателей господдержки в соответствии с ПОФ | 1 этап - до 1 апреля2 этап – до 1 июля3 этап - до 1 декабря |
| 1. 14.
 | Подготовка и согласование прогноза площадей озимого сева и структуры ярового сева под урожай 2025 года, определение потребности в семенном и посадочном материале на 2024-2025 годы год | Прогноз обоснованных посевных площадей под урожай 2025 года | Подготовка к проведению ярового сева в 2024 году |
| 1. 15.
 | Исполнение протокольных поручений Главы РД Меликова С.А. и Правительства РД | Итоговые письма, справки в Правительство РД | Весь период |
| 1. 16.
 | Работа оперативного штаба по борьбе с саранчовыми вредителями на территории Республики Дагестан | Отбор подрядных организаций, контроль за ходом химзащитных работ | Февраль-сентябрь |
| 1. 17.
 | Предварительные итоги уборочной кампании 2024 года | Сводка оперативной информации | Август-ноябрь |
| 1. 18.
 | Осуществление контроля за представлением статистической отчетности по форме 29-СХ и 2-Фермер сельхозтоваропроизводителями республики | Представление достоверных данных в органы статистики об уборке урожая сельхозкультур | До 30.06.2024 |
| 1. 19.
 | Подготовка и проведение сева озимых культур | Работа оперативного штаба МСХиП РД | Октябрь-декабрь |
| 1. 20.
 | Подведение предварительных итогов за 2024 год в области растениеводства | Справка о предварительных итогах за 2024 год | декабрь |
| 1. 2.
 | Проверка материалов на соответствие земельных документов действующему законодательству, представляемых сельхозтоваропроизводителями в управления МСХ РД на получение господдержки (растениеводство – несвязанная поддержка, садоводство, мелиорация) | Заключение для свода | По мере поступления материалов |
| 1. 3.
 | Работа в рамках деятельности рабочей группы, утвержденной распоряжением Минимущества Дагестана от 15.03.2023 г. № 124-р по проведению мероприятий по рассмотрению вопросов переноса государственных скотопрогонов и скотоплощадок. | Работа в составе рабочей группы | Постоянно |
| 1. 4.
 | Координация работы ответственных специалистов УСХ районов в ЕФИС ЗСН | Наполнение данных в системе | Постоянно |
| 1. 5.
 | Подготовка информации о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения в разрезе муниципальных образований по состоянию на 01.01.2024 г.(Госдоклад) | Информация в МСХ РФ | До 1 июня |
| 1. 6.
 | Рассмотрение и представление заключений по материалам по переводу земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и земель иного специального назначения. | Заключение в Минимущество Дагестана | По мере поступления |
| 1. 7.
 | Оказание содействия по организации деятельности ГУПов и ГУ, подведомственных Минсельхозпроду РД, в части управления и распоряжения земельными участками и имуществом в рамках исполнения приказа МСХиП РД от 29.09.2020 г. № 282 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации постановления Правительства РД от 20.07.2018 г. № 100 «О мерах по повышению эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Дагестан» | Заключение, предложения в Минимущество Дагестана | Постоянно |
| 1. 8.
 | Работа в рамках проведения мероприятий по исполнению Прогнозного плана (программы) приватизации 2023 года государственных унитарных предприятий, подведомственных Минсельхозпроду РД (РУГП РД «Новая жизнь) | Предложения, материалы в Минимущество Дагестана | Постоянно |
| 1. 9.
 | Рассмотрение генеральных планов МО поселений районов и городов республики | Заключение в Минстрой Дагестана(ФГИС ТП) | По мере поступления материалов |
| **Управление развития сельских территорий, развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации** |
|  | Прием и обработка отчетов за 2023 год, установленных соглашениями о предоставлении грантов (гранты СПоК, гранты семейным фермерам, гранты «Агростартап», гранты начинающим фермерам, гранты на развитие сельского туризма) и субсидий (субсидии СПоК, субсидии на возмещение затрат центра компетенций) | Загрузка отчетов в систему 1С: Предприятие | январь |
|  | Заключение Соглашений о предоставлении грантов на развитие сельского туризма с победителями отбора 2023 года и доведение средств до сельхозтоваропроизводителей | Перечисление средств на счета получателей | январь |
|  | Согласование с заинтересованными учреждениями нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление:грантов в форме субсидий на развитие семейных ферм и проектов «Агропрогресс»;грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы;субсидий на возмещение до 60 процентов затрат семейной фермы;грантов «Агростартап» в форме субсидии на реализацию проекта по созданию и (или) развитию хозяйствагрантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан сельскохозяйственным потребительским кооперативам Республики Дагестан на развитие материально-технической базы;субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. | Утверждение данных нормативных правовых актов | февраль |
|  | Прием заявок на участие в отборе по предоставлению государственной поддержки по направлениям:грант на развитие семейной фермы;грант «Агростартап»;грант СПоК на развитие материально-технической базы;субсидии на возмещение затрат ЛПХ на производство картофеля и овощей;субсидии на возмещение части затрат СПоК;субсидии на возмещение части затрат центра компетенций. | Отбор получателей господдержки | март |
|  | Обработка принятых заявок и проведение отбора получателей субсидий и грантов по направлениям:грант на развитие семейной фермыгрант «Агростартап»грант СПоК на развитие материально-технической базыгрант на развитие сельского туризмасубсидии на возмещение затрат ЛПХ на производство картофеля и овощейсубсидии на возмещение части затрат СПоКсубсидии на возмещение части затрат центра компетенций | Отбор получателей господдержки | апрель |
|  | Заключение Соглашений о предоставлении господдержки и доведение средств до победителей отбора через систему ГИИС УОФ «Электронный бюджет» | Перечисление средств на счета получателей | май |
|  | Прием заявок на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов на развитие сельского туризма и направление принятых заявок в Минсельхоз России для проведения отбора | Отбор получателей господдержки | июль |
|  | Прием и обработка отчетов за 1 полугодие 2024 года, установленных соглашениями о предоставлении грантов (гранты СПоК, гранты семейным фермерам, гранты «Агростартап», гранты начинающим фермерам, гранты на развитие сельского туризма) и субсидий (субсидии СПоК, субсидии на возмещение затрат центра компетенций) | Загрузка отчетов в систему 1С: Предприятие | июль |
|  | Прием годовых отчетов за 2023 год о реализации мероприятий ФП «Благоустройство сельских территорий» | Отчеты МР о реализации ФП «Благоустройство сельских территорий» | январь |
|  | Заключение Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий ФП «Благоустройство сельских территорий» | Заключенные соглашения с МР | февраль |
|  | Доведение субсидии на реализацию ФП «Благоустройство сельских территорий» | Распоряжение о доведении субсидии | Февраль |
|  | Направление заявочной документации на реализацию ФП «СОСТ», ФП «Улучшение жилищных условий граждан проживающих на сельских территориях», ФП «РТИСТ», | Письмо о направлении заявочной документации | Февраль-март |
|  | Внесение изменений в приказ «О мерах по проведению отбора проектов для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий РеспубликиДагестан» | Утверждение НПА | март |
|  | Начало приема заявочной документации по ФП «Благоустройство сельских территорий» | Объявление о приеме заявочной документации | Июнь |
|  | Направление заявочной документации на реализацию ФП «Благоустройство сельских территорий» в МСХ РФ | Письмо о направлении заявочной документации | Июль-август |
|  | Подведение итогов конкурсного отбора ФП «Благоустройство сельских территорий» | Перечисление средств на счета получателей | Ноябрь |
|  | Утверждение стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях | Утверждение НПА | март |
|  | Утверждение сводных списков участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья | Перечисление средств на счета получателей | март |
|  | Утверждение регионального нормативного правового акта, либо внесение изменения в нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, предусматривающий мероприятие, при реализации которого возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Госпрограмма КРСТ | Март-апрель |
|  | Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья | Перечисление средств на счета получателей | Март-апрель |
|  | Перечисление выплат на строительство (приобретение) жилья на счета участников мероприятий | Перечисление средств на счета получателей | май |
|  | Осуществление строительства и приобретение жилья | Ввод индикаторов | октябрь |
|  | Внесение сведений о жилье в Единый государственный реестр недвижимости, построенном и приобретенном в рамках реализации мероприятий | Свидетельства о регистрации права на жилье | декабрь |
| **Противодействие терроризму и обеспечение безопасности** |
|  | Реализация функции в области противодействия терроризму в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2017 г. № 61 «Об организации деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан в области противодействия терроризму». | Курбанов Ш.К.Сафикулиев А.Ш. | в течение года |
|  | Участие ответственных за реализации мероприятий по противодействию терроризму, в учебно-методических сборах, курсах повышения квалификации, семинарах-практикумах.  | Курбанов Ш.К.Сафикулиев А.Ш. | в течение года |
|  | Организация работы по проведению проверок состояния антитеррористической защищенности объектов находящихся в собственности или ведении Министерства. | Курбанов Ш.К.Сафикулиев А.Ш. | в течение года |
|  | Регулярное наполнение раздела «Противодействие терроризму» тематическими материалами, памятками, буклетами | Курбанов Ш.К.Сафикулиев А.Ш. | в течение года |
|  | Актуализация плана действий министерства при установлении уровней террористической опасности. | Курбанов Ш.К.Сафикулиев А.Ш. | в течение года |
|  | Актуализация должностных регламентов государственных гражданских служащих, непосредственно участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма, минимизации, ликвидации его проявлений. | отдел государственной службы, кадровой политики, трудовых ресурсов агропромышленного комплекса, организационной работы и документооборота | в течение года |