**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Дагестан**

по состоянию на 1 января 2022 года

**Региональный проект Республики Дагестан «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

*в части* ***создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации***

**Функциональные заказчики:**

*Соисполнитель* - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Проектный комитет по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утвердил паспорт в новой редакции (протокол от 29.09.2020 № 5), согласно которому с 2021 года мероприятия завершенного в 2020 году федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализуются в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

**Планируемые к достижению результаты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц | 30 | 38 | 126,7 | Индикатор достигнут |
| Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, единиц | 25 | 32 | 128,0 | Индикатор достигнут |
| В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц | 100 | 104 | 104 | Индикатор достигнут и будет уточнен по итогам 2021 года |

**Заключение соглашений**

В ГИИС «Электронный бюджет» между Минсельхозом России и Правительством РД заключены соглашения.

**Бюджет регионального проекта**

Всего – 105,635 млн рублей, в том числе:

104,579 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,056 млн рублей – средства республиканского бюджета.

**Кассовое исполнение** – 105,635 млн руб. (100,0 %).

**Заключение контрактов**

Заключение контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрено.

**Проводимая работа, достигнутые результаты**

В 2021 году осуществлен прием документов на участие в конкурсном отборе проектов «Агростартап» от 97 заявителей из 30 районов и 2-х городов республики. Признаны победителями 32 заявителя из 16 районов, которым перечислены бюджетные средства в общем объеме 85,63 млн руб. Результаты конкурса размещены на официальном сайте министерства. В октябре предоставлены субсидии 6 СПоК из 6 районов.

По итогам 2021 года обеспечено достижение всех индикаторов по проекту: созданы 32 КФХ (128 % к плану); предоставлена господдержка 38 субъектам МСП (126,7 %), в том числе 32 КФХ (128,0 %) и 6 СПоК (120,0 %).

Индикатор по вовлечению в деятельность СПоК новых членов уже исполнен на 104 %.

Также перечислены бюджетные средства в размере 3,03 млн руб. на содействие деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

**Имеющиеся проблемы и сроки их решения**

Отсутствуют.